## Gantt
Gantt – Servizio Gestione Licenze ¦ Durata: 1 mese (18 giorni lavorativi)
Codice | Descrizione TO DO | Assegnato | Giorni (gg) | Settimana 1 (mer–ven) |  |  | Settimana 2 |  |  |  |  | Settimana 3 |  |  |  |  | Settimana 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TD-01 | Setup infrastruttura Node.js + Express + SQLite | Andrea | 3 | bar: Settimana 1 (mer–ven) 1 to Settimana 1 (mer–ven) 3
TD-02 | Schema DB + migrazioni | Desiree | 2 | bar: Settimana 1 (mer–ven) 1 to Settimana 1 (mer–ven) 2
TD-03 | Auth fornitore JWT jsonwebtoken (F1, F2) | Andrea | 2 | bar: Settimana 2 4 to Settimana 2 5
TD-04 | Registrazione prodotti (F6) | Desiree | 1 | bar: Settimana 1 (mer–ven) 3
TD-05 | Registrazione cliente + OTP + VIES + AES (C1, C2, C3) | Andrea | 4 | bar: Settimana 2 6 to Settimana 3 9
TD-06 | Verifica licenza + poll messaggi (C4, C5, C6) | Desiree | 2 | bar: Settimana 2 4 to Settimana 2 5
TD-07 | Sincronizzazione fornitore (F3, F4, O1) | Andrea | 2 | bar: Settimana 3 10 to Settimana 3 11
TD-08 | Attivazione licenze a pagamento (F5) | Desiree | 2 | bar: Settimana 2 6 to Settimana 2 7
TD-09 | Licenza Provvisoria (F7, F8) | Andrea | 3 | bar: Settimana 3 12 to Settimana 4 14
TD-10 | Job schedulati node-cron | Andrea | 3 | bar: Settimana 4 15 to Settimana 4 17
TD-11 | Sistema messaggi + template Handlebars | Desiree | 2 | bar: Settimana 2 8 to Settimana 3 9
TD-12 | Test Jest, bugfix, Swagger docs | Desiree | 3 | bar: Settimana 3 10 to Settimana 3 12
BUFFER | Buffer di sicurezza (condiviso) | — | — | bar: Settimana 3 13 to Settimana 4 18
Legenda: |  | Desiree |  | Settimana 1 (mer–ven) 1: Andrea; Settimana 1 (mer–ven) 3: Buffer
Riepilogo effort:
Desiree | TD-02, TD-04, TD-06, TD-08, TD-11, TD-12 | 10 gg
Andrea | TD-01, TD-03, TD-05, TD-07, TD-09, TD-10 | 15 gg
Buffer | Giorni 13–18 (condivisi) | 6 gg

## Calendario Sprint
Calendario Sprint — Servizio Gestione Licenze (correlato al foglio «Gantt»)
Data inizio (Giorno 1 Gantt) → |  |  | 2026-06-10 | ← modifica qui: tutte le date si ricalcolano (weekend esclusi). Sett.1 parte di mercoledì (mer–ven).
Sprint | Codice | Attività (TO DO) | Funzionalità | Assegnato | Durata (gg) | Giorno Gantt (inizio) | Giorno Gantt (fine) | Data inizio | Data fine | Stack / Framework | Descrizione dettagliata del lavoro | Dipendenze | Deliverable / Milestone | Stato
Sprint 1 | TD-01 | Setup infrastruttura Node.js + Express + SQLite | — | Andrea | 3 | 1 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Node.js ≥18, Express, better-sqlite3, dotenv | Bootstrap progetto (server.js/app.js), connessione SQLite (config/db.js), caricamento+validazione .env (config/env.js), middleware globali ed error handler con formato standard (error_code/message/timestamp/request_id), scaffolding cartelle routes/controllers/services/jobs, generazione coppia chiavi RS256. | — | Server avviabile + struttura progetto | Da iniziare
Sprint 1 | TD-02 | Schema DB + migrazioni | — | Desiree | 2 | 1 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | knex (migrations & seeds), sqlite3 | Migrazioni per tutte le tabelle (§4.3): vendors, vendor_general_setup, vendor_event_config, products, clients, licenses, otp_codes/otp_attempts, client_tokens, idempotency_keys, license_history, client_billing, alarm_logs, event_sent_log, api_logs, security_alerts, email_templates, client_activity_logs. Seed di email_templates IT/EN per ogni event_code. | TD-01 | Schema DB completo + template seed | Da iniziare
Sprint 1 | TD-04 | Registrazione prodotti | F6 | Desiree | 1 | 3 | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Express, joi/zod | Endpoint POST /api/vendor/products protetto da JWT vendor: validazione input e salvataggio in products. Definizione modules e parametri prodotto (check_frequency_hours, TTL OTP per prodotto). | TD-02, TD-03 | Catalogo prodotti gestibile | Da iniziare
Sprint 1 | TD-03 | Auth fornitore JWT | F1, F2 | Andrea | 2 | 4 | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | jsonwebtoken (RS256), bcrypt(12), express-rate-limit | POST /api/vendor/auth/login (API key→hash bcrypt→JWT RS256 TTL 60s + refresh TTL 1h), POST /api/vendor/token/refresh con rotation, middleware authVendor.js, rate limit sul login. Predisposizione F9 (rotate-key). | TD-01, TD-02 | Auth produttore attiva (F1/F2) | Da iniziare
Sprint 1 | TD-06 | Verifica licenza + poll messaggi | C4, C5, C6 | Desiree | 2 | 4 | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | jsonwebtoken, Express | GET /api/client/license/status (C4), GET /api/client/messages (C5, aggiorna last_seen_at in client_activity_logs), POST /api/client/token/refresh (C6 rotation), middleware authClient.js (JWT + header X-License-Key). | TD-02, TD-03 | Funzionamento ordinario client (C4/C5/C6) | Da iniziare
Sprint 2 | TD-05 | Registrazione cliente + OTP + VIES + AES | C1, C2, C3 | Andrea | 4 | 6 | 9 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | crypto (AES-256-GCM, HMAC-SHA256), axios (VIES), nodemailer, joi/zod | C1 /register: verifica product_key, rilevamento riapertura app, stato pending, validazione VIES P.IVA (timeout+fallback vat_verified=false), invio OTP via email. C3 /resend-otp. C2 /verify-otp: hash SHA256, max 3 tentativi→lockout 30min, generazione license_key (HMAC+salt), JWT RS256, refresh, offline_token AES-256-GCM, set vendor_synced=false. Idempotente. | TD-03, TD-02 | Registrazione cliente validata + Trial attiva | Da iniziare
Sprint 2 | TD-08 | Attivazione licenze a pagamento | F5 | Desiree | 2 | 6 | 7 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Express, middleware idempotency, better-sqlite3 | POST /api/vendor/license/activate con header Idempotency-Key (TTL 24h, tabella idempotency_keys + middleware idempotency.js). Sostituzione licenza trial/provvisoria, supporto is_provisional, scrittura in license_history. | TD-05 | Licenze mensile/annuale attivabili (F5) | Da iniziare
Sprint 2 | TD-11 | Sistema messaggi + template Handlebars | — | Desiree | 2 | 8 | 9 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | handlebars, nodemailer | template.service.js: rendering Handlebars dei messaggi da email_templates con placeholder ({company_name},{product_name},{expires_at},{days_remaining}…), multilingua IT/EN. mail.service.js: invio email via Nodemailer. Centralizza email + messaggi in-app per tutti gli event_code. | TD-02, TD-06 | Motore messaggi email + in-app | Da iniziare
Sprint 3 | TD-07 | Sincronizzazione fornitore | F3, F4, O1 | Andrea | 2 | 10 | 11 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | axios (ERP), Express | F3 GET /api/vendor/registrations/new, F4 POST /api/vendor/registrations/confirm. Client O1 GET ALARM verso ERP (unica chiamata uscente, solo da job): retry con backoff (max 3, alarm_logs) e fallback email. Mock ERP per i test. | TD-05, TD-03 | Sincronizzazione ERP (F3/F4/O1) | Da iniziare
Sprint 3 | TD-12 | Test Jest, bugfix, Swagger docs | — | Desiree | 3 | 10 | 12 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | jest, supertest, swagger-jsdoc, swagger-ui-express | Test unit/integration/e2e con Jest + Supertest, mock ERP per O1/F3/F4. Documentazione Swagger UI su /api-docs (swagger-jsdoc + swagger-ui-express). Bugfix trasversali sui moduli consegnati. | TD-01…TD-11 | Coverage test + API docs pubblicate | Da iniziare
Sprint 3 | TD-09 | Licenza Provvisoria, billing e revoca | F7, F8 (+F9, F7/billing, F8/revoke) | Andrea | 3 | 12 | 14 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | crypto, Express, better-sqlite3 | F7 /invoice/issued: attiva Licenza Provvisoria se scaduta/in scadenza, rigenera offline_token+key, sospende avvisi, O1 PROVISIONAL_ACTIVATED. F8 /invoice/paid: licenza definitiva, riattiva avvisi, O1 PAYMENT_CONFIRMED; caso non pagato→PROVISIONAL_EXPIRED. Inoltre F8/revoke, F7/billing e F9 (rotate-key, grace period). | TD-08, TD-11 | Ciclo Provvisoria/billing/revoca completo | Da iniziare
Sprint 4 | TD-10 | Job schedulati node-cron | — | Andrea | 3 | 15 | 17 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | node-cron, dayjs/date-fns | jobs/index.js + job idempotenti (anti-duplicati via event_sent_log): expiringNotices (calendario avvisi Trial/Mensile/Annuale + O1 LICENSE_EXPIRING; sospesi se Provvisoria attiva), autoDeactivate (status→expired + O1 LICENSE_EXPIRED), newRegistration (O1 NEW_REGISTRATION post-C2), inactivity (≥7gg senza C5→CLIENT_INACTIVE), alarmRetry (retry O1 + fallback). Gestione timezone. | TD-09, TD-11, TD-07 | Automazioni schedulate attive | Da iniziare
Sprint 3–4 | BUFFER | Buffer di sicurezza (condiviso dal team) | — | Entrambi | 6 | 13 | 18 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | — | Stabilizzazione, azzeramento del debito tecnico, fix derivanti dai test, hardening sicurezza (HTTPS, query parametrizzate, rate limiting), validazione finale e preparazione al deploy. | Tutte | Release-ready / Deploy | Da iniziare
Formulas:
Data inizio = WORKDAY(D2,[Giorno Gantt (inizio)]-1)
Data fine = WORKDAY(D2,[Giorno Gantt (fine)]-1)

## Sintesi Sprint
Sintesi Sprint — Roadmap e Milestone
Sprint | Giorni Gantt | Periodo | Focus / Obiettivo | Task incluse | Framework chiave | Milestone
Sprint 1 | 1–5 | Sett. 1–2 | Fondazioni + modulo produttore: setup server, schema DB e seed, auth produttore (F1/F2), registrazione prodotti (F6) e basi del funzionamento client (C4/C5/C6). | TD-01, TD-02, TD-04, TD-03, TD-06 | Node.js, Express, better-sqlite3, knex, jsonwebtoken (RS256), bcrypt | Infrastruttura + DB + Auth produttore attivi (fine Giorno 5)
Sprint 2 | 6–9 | Sett. 2–3 | Flusso cliente completo: registrazione + OTP + VIES + cifratura offline AES (C1/C2/C3), attivazione licenze a pagamento (F5) e motore messaggi. | TD-05, TD-08, TD-11 | crypto (AES-256-GCM/HMAC), axios (VIES), nodemailer, handlebars, idempotency | Registrazione validata + Trial + attivazione a pagamento (fine Giorno 9)
Sprint 3 | 10–14 | Sett. 3–4 | Sincronizzazione ERP (F3/F4/O1), test+Swagger e ciclo Licenza Provvisoria/billing/revoca (F7/F8). Inizio buffer (gg 13–14). | TD-07, TD-12, TD-09 | axios (ERP), jest, supertest, swagger, crypto | Sync ERP + Provvisoria/Billing + API docs (fine Giorno 14)
Sprint 4 | 15–18 | Sett. 4 | Automazioni node-cron (avvisi scadenza, auto-disattivazione, inattività, retry O1) e buffer finale di stabilizzazione e rilascio. | TD-10 + BUFFER | node-cron, dayjs/date-fns | Job attivi + Progetto pronto al deploy (fine Giorno 18)
Riepilogo effort (dal Gantt)
Andrea | TD-01, TD-03, TD-05, TD-07, TD-09, TD-10 |  |  |  |  | 15 gg
Desiree | TD-02, TD-04, TD-06, TD-08, TD-11, TD-12 |  |  |  |  | 10 gg
Buffer (condiviso) | Giorni 13–18 |  |  |  |  | 6 gg