# Piano di Progetto – Servizio Gestione Licenze

Stack tecnologico: back-end Node.js + Express (o Fastify), database SQLite, front-end Ionic (fase successiva).

## 1. Obiettivi del progetto

Realizzare un servizio (per ora lato back-end) che gestisca in modo centralizzato, sicuro e automatizzato il ciclo di vita delle licenze software in ambito B2B.

Obiettivi principali:

- Registrazione clienti con verifica identità OTP e validazione P.IVA/VAT tramite VIES

- Gestione dei quattro tipi di licenza: Trial Demo, mensile, annuale e Licenza Provvisoria

- Avvisi di scadenza automatici e disattivazione licenze tramite job schedulati (node-cron)

- Funzionamento offline tramite file crittografato AES-256 con chiave di decrittazione a scadenza

- Autenticazione sicura separata per client e fornitore (JWT jsonwebtoken + refresh token rotation)

- Comunicazione con ERP fornitore tramite GET ALARM (evita polling continuo)

- Messaggi automatici email e in-app in italiano e inglese tramite sistema template con placeholder

- Monitoraggio attività client con notifica inattività al fornitore

- Architettura predisposta per futura estensione multi-fornitore e front-end Ionic

## 2. Condizioni — cosa non è incluso in questo progetto

- Front-end: rimandato a una fase successiva — sarà sviluppato in Ionic

- Nessuna gestione del pagamento: il fornitore gestisce i pagamenti in autonomia; il servizio riceve solo la notifica dell'esito

- Nessuna gestione multi-fornitore attiva: l'architettura è predisposta ma non implementata in questa versione

- Nessuna implementazione OAuth2: autenticazione fornitore tramite API key + JWT; OAuth2 è un'evoluzione futura

- Nessuna gestione clienti extra-UE in questa fase: VIES copre solo paesi UE

- Nessuna logica di fatturazione: il servizio registra l'evento comunicato dal fornitore, non genera fatture

- Nessuna integrazione con sistemi di posta configurabili dall'esterno: SMTP/provider configurato a livello infrastrutturale

- Lo sviluppo della libreria client è responsabilità del fornitore; questo servizio fornisce solo gli endpoint

## 3–5. TO DO, Tempistiche e GAP

I TO DO sono in ordine logico di implementazione. Per ciascuno sono indicati stima in giorni lavorativi, dipendenze e GAP tecnici.

### TD-01 — Setup infrastruttura e progetto

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Inizializzazione progetto Node.js con Express (o Fastify), configurazione SQLite tramite better-sqlite3, struttura cartelle, variabili d'ambiente (.env con dotenv). |
| Stima | 3 giorni lavorativi |
| Dipendenze | Nessuna |
| Output atteso | Server Node.js avviabile in locale, DB SQLite inizializzato, variabili d'ambiente configurate |

GAP:

- Scelta tra Express e Fastify (Express più diffuso, Fastify più performante e con validazione schema integrata)

- Scelta ORM/query builder per SQLite (es. Knex.js, Sequelize, Drizzle ORM, o better-sqlite3 nativo)

- Strategia per le migrazioni DB (es. Knex migrations, o script SQL eseguiti all'avvio)

### TD-02 — Schema DB e migrazioni

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Creazione di tutte le tabelle tramite script di migrazione: products, clients, otp_codes, licenses, modules, license_modules, client_tokens, vendor_tokens, vendors, client_activity_logs, email_templates, messages, alarm_logs. Seed di email_templates con tutti i template in italiano e inglese. |
| Stima | 2 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-01 |
| Output atteso | DB completo con tutte le tabelle e template messaggi pre-caricati |

GAP:

- Configurazione sistema di migrazione scelto in TD-01 (es. Knex.js migrations)

### TD-03 — Autenticazione fornitore (F1, F2)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Endpoint F1 (login con API key → JWT + refresh token) e F2 (rinnovo con rotation). Middleware Express/Fastify riutilizzabile per tutti gli endpoint fornitore. JWT con jsonwebtoken, hashing API key con bcryptjs. |
| Stima | 2 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-02 |
| Output atteso | Fornitore autenticabile, JWT valido, refresh token rotation, middleware riutilizzabile |

GAP:

- Configurazione jsonwebtoken per generazione e verifica JWT

- Strategia revoca token (blacklist in SQLite o campo revoked)

### TD-04 — Registrazione prodotti (F6)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Endpoint F6 per registrazione prodotti. Validazione unicità product_key. |
| Stima | 1 giorno lavorativo |
| Dipendenze | TD-03 |
| Output atteso | Prodotti registrabili dal fornitore autenticato |

GAP:

- Nessun GAP significativo previsto

### TD-05 — Registrazione cliente e verifica OTP (C1, C2, C3)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | C1 con validazione formale P.IVA (regex per paese) e chiamata VIES (axios o node-fetch per REST/SOAP UE), C2 (verifica OTP → attivazione trial + license_key con crypto.randomBytes + file crittografato AES-256-GCM tramite modulo crypto nativo Node.js + JWT client), C3 (nuovo OTP). Invio email tramite Nodemailer. |
| Stima | 4 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-04 |
| Output atteso | Cliente registrabile, email OTP inviata, trial attivata, file offline generato, JWT client emesso |

GAP:

- Integrazione con API VIES tramite axios (REST) o strong-soap (SOAP) — gestione timeout e fallback

- Generazione file crittografato AES-256-GCM con modulo crypto nativo Node.js (disponibile senza dipendenze esterne)

- Configurazione Nodemailer con provider SMTP scelto

- Gestione del caso VIES temporaneamente non disponibile (vat_verified = false con warning)

### TD-06 — Verifica licenza e poll messaggi (C4, C5, C6)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | C4 (verifica stato + aggiornamento automatico expired), C5 (polling in-app + aggiornamento client_activity_logs), C6 (rinnovo JWT client con rotation). Middleware autenticazione client Express/Fastify. |
| Stima | 2 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-05 |
| Output atteso | Libreria client in grado di verificare licenza, ricevere messaggi in-app, rinnovare token |

GAP:

- Nessun GAP significativo previsto

### TD-07 — Sincronizzazione fornitore (F3, F4, O1)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | F3 (recupero nuove iscrizioni), F4 (conferma), O1 (GET ALARM uscente con axios in Node.js). Log in alarm_logs. |
| Stima | 2 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-05 |
| Output atteso | Sincronizzazione fornitore funzionante, GET ALARM inviato e loggato |

GAP:

- Gestione retry GET ALARM con backoff esponenziale (tentativi in caso di ERP non disponibile)

### TD-08 — Attivazione licenze a pagamento (F5)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | F5: attivazione licenza mensile/annuale, disattivazione precedente, rigenerazione file AES-256-GCM offline, invio messaggi. |
| Stima | 2 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-07 |
| Output atteso | Licenza a pagamento attivabile, file offline rigenerato, messaggi inviati |

GAP:

- Nessun GAP significativo previsto

### TD-09 — Licenza Provvisoria (F7, F8)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | F7 (emissione fattura → Licenza Provvisoria + sospensione avvisi + file offline), F8 (conferma pagamento → licenza definitiva + riattivazione avvisi). Gestione scadenza automatica provvisoria senza avvisi. |
| Stima | 3 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-08 |
| Output atteso | Flusso Licenza Provvisoria completo, sospensione/riattivazione avvisi corretta |

GAP:

- Logica di sospensione avvisi legata allo stato provisional — flag da gestire nei job schedulati

### TD-10 — Job schedulati (node-cron)

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Job node-cron per: avvisi scadenza Trial/mensile/annuale, disattivazione automatica, rilevamento inattività client 7+ giorni. GET ALARM per eventi di scadenza. Tutti i job idempotenti. |
| Stima | 3 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-09 |
| Output atteso | Tutti i job attivi e idempotenti, avvisi inviati nei tempi corretti |

GAP:

- Configurazione node-cron all'avvio del server Express/Fastify

- Gestione timezone nei timestamp SQLite per evitare errori di calcolo scadenze (libreria day.js o date-fns)

- Persistenza dello stato dei job in caso di restart (verifica idempotenza tramite stato nel DB)

### TD-11 — Sistema messaggi e template

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Sistema di generazione messaggi da email_templates con sostituzione placeholder tramite Handlebars o template literals. Invio email con Nodemailer e creazione record in-app in messages. Copertura di tutti gli event_code: REGISTRATION_OTP, WELCOME, TRIAL_EXPIRING, MONTHLY_EXPIRING, ANNUAL_EXPIRING, LICENSE_EXPIRED, LICENSE_ACTIVATED, PROVISIONAL_ACTIVATED, PROVISIONAL_EXPIRED, REGISTRATION_BLOCKED, CLIENT_INACTIVE. |
| Stima | 2 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-10 |
| Output atteso | Tutti i messaggi generati correttamente con placeholder sostituiti in italiano e inglese |

GAP:

- Nessun GAP significativo previsto

### TD-12 — Test, bugfix e documentazione finale

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Descrizione | Esecuzione completa della suite di test (Jest + Supertest), correzione bug, documentazione API tramite Swagger UI (swagger-jsdoc + swagger-ui-express), verifica integrazione end-to-end con ERP fornitore. |
| Stima | 3 giorni lavorativi |
| Dipendenze | TD-11 |
| Output atteso | Servizio testato, stabile, documentato (Swagger UI) e pronto per il collaudo |

GAP:

- Documentazione Swagger in Node.js richiede configurazione manuale (swagger-jsdoc), a differenza di FastAPI che la genera automaticamente

- Disponibilità ERP fornitore per test di integrazione reale

## 6. Analisi dei rischi

Rischi suddivisi per categoria con livello (Alto/Medio/Basso) e misure di mitigazione.

### 6.1 Privacy e protezione dei dati (GDPR)

| Rischio | Livello | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Dati anagrafici clienti (P.IVA, email, ragione sociale) soggetti al GDPR | Alto | Cifratura dati a riposo nel DB SQLite, HTTPS obbligatorio su tutti gli endpoint, policy di data retention da concordare, valutare nomina DPO |
| Email usate per comunicazioni non autorizzate | Medio | Usate esclusivamente per le comunicazioni di servizio previste; nessun marketing senza consenso esplicito |
| Log (alarm_logs, client_activity_logs) contengono dati temporali sensibili | Medio | Definire policy di retention (es. cancellazione automatica dopo 12 mesi) |

### 6.2 Sicurezza

| Rischio | Livello | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Furto API key fornitore | Alto | API key salvata con bcryptjs nel DB, trasmessa solo via HTTPS, revocabile e rinnovabile immediatamente |
| Brute-force su endpoint OTP (C1, C3) | Alto | Rate limiting con express-rate-limit: max 5 tentativi per IP in 15 minuti; OTP scade in 15 minuti e invalidato dopo primo utilizzo |
| JWT intercettato o riutilizzato | Medio | JWT di breve durata (60 sec), refresh token rotation con jsonwebtoken, revoca in caso di anomalie |
| SQL injection tramite campi liberi | Medio | Knex.js (o ORM scelto) parametrizza automaticamente le query; validazione input con joi o zod |
| File crittografato offline manomesso | Medio | Il file AES-256-GCM include tag di autenticazione — la libreria client verifica l'integrità prima dell'uso |
| Attacchi DDoS sugli endpoint pubblici | Medio | Rate limiting per IP con express-rate-limit, validazione formale prima di operazioni costose (VIES chiamato solo dopo validazione regex) |

### 6.3 Perdita di dati

| Rischio | Livello | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Corruzione o perdita del file SQLite | Alto | Backup automatici giornalieri su storage separato, test periodici di restore |
| Perdita license_key da parte del cliente | Medio | Recuperabile dal fornitore tramite vat_number + product_key con intervento manuale — processo da documentare |
| Invio duplicato di messaggi da job sovrapposti | Medio | Job node-cron idempotenti: verificano stato DB prima di inviare; campi come inactivity_notified_at prevengono duplicati |

### 6.4 Dipendenze esterne

| Rischio | Livello | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| VIES temporaneamente non disponibile | Medio | Timeout gestito: cliente registrato con vat_verified = false e nota; verifica ripetibile successivamente |
| Provider email non consegna email OTP | Alto | Retry automatico con backoff tramite Nodemailer, logging errori, possibilità di re-inviare OTP tramite C3 |
| ERP fornitore non risponde al GET ALARM | Medio | Logga l'esito in alarm_logs senza bloccare il flusso; fornitore può fare polling manuale su F3 |
| Cambio API VIES da parte della Commissione UE | Basso | Chiamata VIES isolata in modulo separato per facilitare aggiornamenti futuri |

### 6.5 Rischi di progetto

| Rischio | Livello | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Requisiti che cambiano durante lo sviluppo | Medio | Architettura modulare predisposta all'estensione; modifiche concordate per iscritto prima dell'implementazione |
| Indisponibilità ERP fornitore per test integrazione | Medio | Creare mock ERP per test autonomi con Jest; test reali pianificati con fornitore prima di TD-12 |
| Sottostima tempi TD-05 (VIES + AES-256) | Alto | TD-05 ha più GAP tecnici; buffer di 1 giorno aggiuntivo se i GAP non risolti entro 2 giorni |

## 7. Piano di test

Test organizzati per TO DO. Ogni blocco viene eseguito al completamento del TO DO corrispondente prima di procedere. Framework: Jest per unit e integration test, Supertest per i test degli endpoint HTTP.

### 7.1 Tipologie di test

- Unit test (Jest): singole funzioni (generazione OTP, crittografia AES-256-GCM, sostituzione placeholder Handlebars, generazione license_key)

- Integration test (Jest + Supertest): endpoint → SQLite → risposta

- End-to-end: flusso completo dalla registrazione alla scadenza

- Test di sicurezza: token scaduto rifiutato, rate limiting express-rate-limit attivo, brute-force bloccato

- Test di regressione: suite completa prima di ogni SAL

### 7.2 Test per TO DO

#### Test post TD-01

- Server Node.js avvia senza errori in locale

- Variabili d'ambiente caricate correttamente tramite dotenv

#### Test post TD-02

- Tutte le tabelle esistono con campi corretti (query PRAGMA table_info in SQLite)

- Vincoli UNIQUE funzionano (inserimento duplicato product_key rifiutato)

- email_templates contiene tutti gli event_code in italiano e inglese

- Unit test: funzione sostituzione placeholder Handlebars funziona con tutti i valori

#### Test post TD-03

- F1 con API key valida restituisce JWT + refresh token

- F1 con API key non valida restituisce 401

- F2 con refresh token valido restituisce nuovo JWT e nuovo refresh token

- F2 con refresh token scaduto restituisce 401

- Il vecchio refresh token non è più valido dopo la rotation

- Endpoint protetto (es. F3) restituisce 401 senza JWT

- Unit test (Jest): funzione generazione JWT produce claims corretti con jsonwebtoken

#### Test post TD-04

- F6 registra prodotto e restituisce 201

- F6 con product_key duplicata restituisce 409

- F6 senza JWT restituisce 401

#### Test post TD-05

- C1 con dati validi crea cliente pending e restituisce 201 con otp_sent e vat_verified

- C1 con product_key inesistente restituisce 404

- C1 con P.IVA già associata a stessa product_key restituisce 409

- C1 con P.IVA non valida restituisce 422 con invalid_vat

- Email OTP ricevuta all'indirizzo fornito (test con Nodemailer + casella reale)

- C2 con OTP corretto attiva il cliente, crea licenza trial, restituisce license_key + JWT + file offline

- C2 con OTP errato restituisce 400

- C2 con OTP scaduto restituisce 410

- C3 invalida OTP precedente e ne genera uno nuovo

- File crittografato AES-256-GCM decrittabile con la chiave restituita (test con modulo crypto Node.js)

- Unit test: crypto.randomBytes produce valori sempre diversi (unicità license_key)

- Unit test: funzione AES-256-GCM: file decrittabile con chiave corretta, non decrittabile con chiave errata

- Test sicurezza: 6 tentativi C1 dallo stesso IP in 15 min vengono bloccati da express-rate-limit

#### Test post TD-06

- C4 con JWT e license_key validi restituisce stato active con moduli e scadenza

- C4 con JWT scaduto restituisce 401

- C4 aggiorna stato a expired se la licenza è scaduta

- C5 restituisce messaggi in coda e li marca come consegnati

- C5 non restituisce messaggi già consegnati alla chiamata successiva

- C5 aggiorna last_seen_at in client_activity_logs

- C6 rinnova JWT e ruota refresh token

#### Test post TD-07

- F3 restituisce nuove iscrizioni con vendor_synced = false

- F4 marca le iscrizioni come sincronizzate

- F3 dopo F4 non restituisce le iscrizioni confermate

- O1 viene chiamato dopo C2 con alarm_code = NEW_REGISTRATION

- L'esito del GET ALARM viene salvato in alarm_logs

#### Test post TD-08

- F5 attiva la nuova licenza e disattiva la precedente (deactivated_at valorizzato)

- F5 restituisce nuovo file offline e chiave decrittazione

- Nuovo file decrittabile con nuova chiave

- Cliente riceve email e messaggio in-app di conferma

- F5 con date incoerenti restituisce 422

#### Test post TD-09

- F7 attiva Licenza Provvisoria se licenza in scadenza o scaduta

- F7 restituisce nuovo file offline

- Cliente riceve email e in-app di attivazione provvisoria

- Avvisi di scadenza non inviati durante Licenza Provvisoria

- F8 disattiva provvisoria e attiva definitiva con nuovo file offline

- Cliente riceve email e in-app di conferma pagamento

- Scadenza automatica Licenza Provvisoria genera solo messaggio in-app PROVISIONAL_EXPIRED

#### Test post TD-10

- Job avviso Trial invia email + in-app a 7, 3 e 1 giorno prima

- Job non invia avvisi se licenza è in stato provisional

- Job disattivazione automatica aggiorna status a expired il giorno della scadenza

- Job inattività rileva client senza C5 da 7+ giorni e invia email al fornitore

- inactivity_notified_at previene invii duplicati

- Job eseguiti due volte di fila non producono effetti doppi (idempotenza)

#### Test post TD-11

- Tutti gli event_code producono il messaggio corretto nella lingua giusta

- Tutti i placeholder Handlebars vengono sostituiti correttamente

- Messaggi in-app non consegnati restano in coda e vengono restituiti da C5

- Email effettivamente ricevute (test con casella reale)

- Unit test: sostituzione placeholder gestisce correttamente valori mancanti o undefined

#### Test pre-SAL finale (TD-12 — regressione completa)

- Esecuzione intera suite Jest dalla TD-01 alla TD-11

- End-to-end: registrazione → OTP → trial → avviso scadenza → Licenza Provvisoria → pagamento → licenza definitiva → scadenza

- End-to-end offline: attivazione → decrittazione AES-256-GCM → verifica validità senza connessione

- Test carico leggero: 10 registrazioni simultanee senza conflitti nel DB SQLite

- Verifica che tutti gli endpoint restituiscano i codici HTTP corretti in tutti gli scenari di errore

- Swagger UI (/api-docs) mostra correttamente tutti gli endpoint con schema

- Verifica corretta gestione timezone nei TIMESTAMP SQLite (libreria day.js)

## 8. Riepilogo stima tempi

Stima totale: 27 giorni lavorativi (~5,5 settimane) + 7 giorni di buffer = 7 settimane totali. Il buffer copre imprevisti tecnici, integrazione VIES/ERP e review.

| # | TO DO | Stima (gg) | Settimana | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | Setup infrastruttura Node.js + SQLite | 3 | Sett. 1 |  |
| TD-02 | Schema DB + migrazioni (Knex.js) | 2 | Sett. 1 |  |
| TD-03 | Auth fornitore JWT jsonwebtoken (F1, F2) | 2 | Sett. 2 |  |
| TD-04 | Registrazione prodotti (F6) | 1 | Sett. 2 |  |
| TD-05 | Registrazione cliente + OTP + VIES + AES (C1, C2, C3) | 4 | Sett. 2–3 | TO DO con più GAP |
| TD-06 | Verifica licenza + poll messaggi (C4, C5, C6) | 2 | Sett. 3 |  |
| TD-07 | Sincronizzazione fornitore (F3, F4, O1) | 2 | Sett. 3 |  |
| TD-08 | Attivazione licenze a pagamento (F5) | 2 | Sett. 4 |  |
| TD-09 | Licenza Provvisoria (F7, F8) | 3 | Sett. 4 |  |
| TD-10 | Job schedulati node-cron | 3 | Sett. 5 |  |
| TD-11 | Sistema messaggi + template Handlebars | 2 | Sett. 5 |  |
| TD-12 | Test Jest, bugfix, Swagger docs | 3 | Sett. 6 |  |
|  | TOTALE | 27 gg | ~5,5 sett. |  |
|  |  |  |  | Imprevisti, VIES/ERP, review |
|  | TOTALE CON BUFFER | 34 gg | 7 settimane | Entro la scadenza |

Nota: giorni lavorativi su settimana di 5 giorni. Il buffer è concentrato nelle ultime settimane dove i rischi di integrazione con sistemi esterni (VIES, ERP fornitore) sono più elevati. A differenza di FastAPI, la documentazione Swagger in Node.js richiede configurazione manuale tramite swagger-jsdoc.