## Gantt
Gantt – Servizio Gestione Licenze ¦ Durata: 1 mese (18 giorni lavorativi)
Codice | Descrizione TO DO | Assegnato | Giorni (gg) | Settimana 1 (mer–ven) |  |  | Settimana 2 |  |  |  |  | Settimana 3 |  |  |  |  | Settimana 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TD-01 | Setup infrastruttura Node.js + Express + SQLite | Andrea | 3 | bar: Settimana 1 (mer–ven) 1 to Settimana 1 (mer–ven) 3
TD-02 | Schema DB + migrazioni | Desiree | 2 | bar: Settimana 1 (mer–ven) 1 to Settimana 1 (mer–ven) 2
TD-03 | Auth fornitore JWT jsonwebtoken (F1, F2) | Andrea | 2 | bar: Settimana 2 4 to Settimana 2 5
TD-04 | Registrazione prodotti (F6) | Desiree | 1 | bar: Settimana 1 (mer–ven) 3
TD-05 | Registrazione cliente + OTP + VIES + AES (C1, C2, C3) | Andrea | 4 | bar: Settimana 2 6 to Settimana 3 9
TD-06 | Verifica licenza + poll messaggi (C4, C5, C6) | Desiree | 2 | bar: Settimana 2 4 to Settimana 2 5
TD-07 | Sincronizzazione fornitore (F3, F4, O1) | Andrea | 2 | bar: Settimana 3 10 to Settimana 3 11
TD-08 | Attivazione licenze a pagamento (F5) | Desiree | 2 | bar: Settimana 2 6 to Settimana 2 7
TD-09 | Licenza Provvisoria (F7, F8) | Andrea | 3 | bar: Settimana 3 12 to Settimana 4 14
TD-10 | Job schedulati node-cron | Andrea | 3 | bar: Settimana 4 15 to Settimana 4 17
TD-11 | Sistema messaggi + template Handlebars | Desiree | 2 | bar: Settimana 2 8 to Settimana 3 9
TD-12 | Test Jest, bugfix, Swagger docs | Desiree | 3 | bar: Settimana 3 10 to Settimana 3 12
BUFFER | Buffer di sicurezza (condiviso) | — | — | bar: Settimana 3 13 to Settimana 4 18
Legenda: |  | Desiree |  | Settimana 1 (mer–ven) 1: Andrea; Settimana 1 (mer–ven) 3: Buffer
Riepilogo effort:
Desiree | TD-02, TD-04, TD-06, TD-08, TD-11, TD-12 | 10 gg
Andrea | TD-01, TD-03, TD-05, TD-07, TD-09, TD-10 | 15 gg
Buffer | Giorni 13–18 (condivisi) | 6 gg